## Cronograma
Área | Actividad | Inicio | Fin
Backend | Análisis y diseño API | 04/05/2026 | 17/05/2026
Backend | Modelado BD y autenticación | 18/05/2026 | 31/05/2026
Backend | CRUD tareas/categorías | 01/06/2026 | 21/06/2026
Backend | Recordatorios y cron | 22/06/2026 | 05/07/2026
Backend | Socket.io y sincronización | 06/07/2026 | 19/07/2026
Backend | Pruebas, seguridad y optimización | 20/07/2026 | 02/08/2026
Backend | Despliegue y estabilización | 03/08/2026 | 17/08/2026
Frontend móvil | Análisis UX y navegación | 04/05/2026 | 17/05/2026
Frontend móvil | Autenticación y estructura | 18/05/2026 | 31/05/2026
Frontend móvil | Tareas y categorías | 01/06/2026 | 21/06/2026
Frontend móvil | Recordatorios y calendario | 22/06/2026 | 05/07/2026
Frontend móvil | Sincronización y notificaciones | 06/07/2026 | 19/07/2026
Frontend móvil | Pruebas UI/E2E | 20/07/2026 | 02/08/2026
Frontend móvil | Beta y correcciones | 03/08/2026 | 17/08/2026
Frontend wearable | Diseño de flujo wearable | 01/06/2026 | 14/06/2026
Frontend wearable | Lista y detalle de tareas | 15/06/2026 | 28/06/2026
Frontend wearable | Completar tareas | 29/06/2026 | 12/07/2026
Frontend wearable | Sincronización con backend | 13/07/2026 | 26/07/2026
Frontend wearable | Notificaciones y optimización | 27/07/2026 | 09/08/2026
Frontend wearable | Pruebas y correcciones finales | 10/08/2026 | 17/08/2026